## Planilha1
Programação de desenvolvimento do sistema
Tasks | Responsável | Data de início | Prazo para entrega | Concluido
Analise do sitema | Todos | 2024-05-09 | 2024-05-16 | X
HTML-Login Tela Esqueceu a conta? | Caique | 2024-05-17 | 2024-05-23
CSS- Login Tela esqueceu a conta? | Caique | 2024-05-24 | 2024-05-30
JS- Login Tela esqueceu a conta? | Renan
PHP- Login Tela esqueceu a conta? | Renan
HTML-Ajustes na Tela de Home | Victor | 2024-08-02 | 2024-08-13
CSS-Ajustes na Tela de Home | Victor | 2024-08-02 | 2024-08-13
HTML- Tela de categoria Grátis para jogar | Victor | 2024-05-31 | 2024-06-06
CSS- Tela de categoria Grátis para jogar | Victor | 2024-05-31 | 2024-06-06
HTML- Tela de categoria Acesso antecipado | Renan | 2024-05-31 | 2024-06-06
CSS- Tela de categoria Acesso antecipado | Renan | 2024-05-31 | 2024-06-06
HTML- Tela de categoria Aventura | Caique | 2024-06-12 | 2024-06-18
CSS- Tela de categoria Aventura | Caique | 2024-06-12 | 2024-06-18
HTML- Tela de categoria Ação | Renan | 2024-06-07 | 2024-06-11
CSS- Tela de categoria Ação | Renan | 2024-06-07 | 2024-06-11
HTML- Tela de categoria Casual | Caique | 2024-06-07 | 2024-06-11
CSS- Tela de categoria Casual | Caique | 2024-06-07 | 2024-06-11
HTML- Tela de categoria Corridas | Victor | 2024-05-17 | 2024-05-30
CSS- Tela de categoria Corridas | Victor | 2024-05-17 | 2024-05-30
HTML- Tela de categoria Terror | Renan | 2024-05-17 | 2024-05-30
CSS- Tela de categoria Terror | Renan | 2024-05-17 | 2024-05-30
HTML- Tela de categoria Multiplayer | Caique | 2024-05-31 | 2024-06-06
CSS- Tela de categoria Multiplayer | Caique | 2024-05-31 | 2024-06-06
HTML- Loja Virtual | Victor | 2024-07-05 | 2024-07-18
CSS-Loja Virtual | Renan | 2024-07-05 | 2024-07-18
HTML-Perfil das Comunidades | Caique | 2024-06-19 | 2024-07-04
CSS-Perfil das Comunidades | Renan | 2024-06-19 | 2024-07-04
HTML- Tela do jogo selecionado com as informações | Victor | 2024-06-19 | 2024-07-04
CSS- Tela do jogo selecionado com as informações | Victor | 2024-06-19 | 2024-07-04
HTML-Tela forma de pagamento | Victor | 2024-07-05 | 2024-07-18
CSS-Tela forma de pagamento | Caique | 2024-07-05 | 2024-07-18
PHP-Tela forma de pagamento | Renan
HTML- Tela de Perfil | Caique | 2024-07-19 | 2024-08-01
CSS- Tela de Perfil | Victor | 2024-07-19 | 2024-08-01
PHP- Tela de Perfil | Caique
Banco de dados- Usuario | Victor | 2024-07-19 | 2024-08-01
Banco de dados- Comunidades | Renan | 2024-08-02 | 2024-08-15